## Gantt Chart
진행중 | [7 empty] | #DAE9E7 | #ECD6D9
프로젝트 일정표 |  | 계획 |  |  | 실제
작업 분류 | 작업명 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 소요일
계획 | 프로젝트 기획 작성 | 2022-04-18 | 2022-06-01 | 44 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2
| 계획서 작성 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 1
| 프로젝트 일정표 작성 | 2022-04-19 | 2022-04-23 | 4 | 2022-04-19
| 프로젝트 간트차트 작성 | 2022-04-20 | 2022-04-23 | 3 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2
| 스토리보드 작성 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 2
| 기능 정의서 작성 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 4
설계 | 시스템 구조 설계 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | 5
| ERD 설계 | 2022-05-09 | 2022-05-21 | 12
| 화면 정의 & 화면 설계 | 2022-05-23 | 2022-05-28 | 5