## Sheet1
2022-04-20
`
프로젝트 명 | 작업 분류 | 작업명 | 계획 & 진행 | 진행 일자 |  | 소요일 | 2022년 4월 | [13 empty] | 2022년 5월 | [30 empty] | 2022년 6월
|  |  |  | 시작날짜 | 완료날짜 | time axis 2022-04-17 to 2022-06-30
 | time axis 2022-04-17 to 2022-06-30
1 Day 3 Pill | 계획 | 기획 | 계획 | 2022-04-18 | 2022-06-01 | 45
|  |  | 진행 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 3
|  | 계획표 | 계획 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 3
|  |  | 진행 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2
|  | 일정표 | 계획 | 2022-04-19 | 2022-04-23 | 5
|  |  | 진행 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2
|  | 간트 차트 | 계획 | 2022-04-20 | 2022-04-23 | 4
|  |  | 진행 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2
|  | 스토리 보드 | 계획 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 3
진행
|  | 기능 정의서 | 계획 | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 5
진행
| 설계 | 시스템 구조 설계 | 계획 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | 6
진행
|  | ERD 설계 | 계획 | 2022-05-09 | 2022-05-21 | 13
진행
|  | 화면 정의 & 화면 설계 | 계획 | 2022-05-23 | 2022-05-28 | 6
진행
계획
진행
계획
진행
계획
진행
계획
진행
계획
진행
계획
진행